长春工程学院安全隐患大检查大整改

2014年春季行动工作方案

为全面落实吉林省安全生产工作会议精神和教育厅《关于印发〈全省教育系统安全隐患大检查大整改2014年春季行动工作方案〉的通知》要求，确保学校的安全形势稳定，学校决定自2014年3月1日至3月31日 ，利用一个月时间在全校开展校园安全隐患大检查大整改春季行动。

一、工作目标

认真贯彻落实上级关于安全生产工作的精神，坚持校园安全“四化融合” （网格化管理、标准化建设、信息化控制、社会化监督）、“三位一体”（ 属地监管、行业监管、综合监管）的安全监管格局，全面系统排查整治学校校园安全隐患，全面巩固2013年安全隐患大检查大整改及“回头看”工作成果，认真汲取学校2013年以来发生的几起火灾事故教训，深入推进安全发展长效机制建设，坚决遏制重特大校园安全事故的发生，确保学校的安全稳定。

二、检查重点内容

（一）去年以来安全隐患排查整治工作情况。重点检查是否存在盲区和死角，对排查出的安全隐患是否整改治理到位，对整改的安全隐患是否有反弹和“回潮”。

（二）对学校去年排查整改确定的九个方面51个具体重点内容进行拉网式的再检查。突出消防安全、饮食卫生安全、交通安全、治安安全和校舍安全等内容。对新排查的安全隐患要建立台账，及时落实整改。

（三）检查季节性安全情况。新学期开学安全工作宣传教育和疏散演练情况；预防冰上活动溺水事故工作；春季防火工作的安全部署和落实情况；传染病防控及报告制度的落实情况等。

（四）重点部位和环节的安全管理落实情况。重点检查宿舍、食堂、实验室、体育馆、图书馆、大学生活动中心、会议室等人员密集场所；油气管网、供热管网、液化气罐、化学试验试剂；锅炉、电梯、实习实验设备；三级建筑、D级危房、出租出借房屋、仓库、车库，以及在用或未使用的厂房等。

（五）安全制度落实情况。各级各类职责是否完善，是否层层签定安全责任书；是否建立隐患排查整改的长效机制，落实常态检查治理制度；结合本单位（部门）的实际建立相关的安全管理制度，重点检查带班值班、巡查检查、安全教育、应急疏散演练、应急事故的处置等相关制度的落实情况。

（六）安全责任的落实情况。“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全”的安全责任是否真正落实到位；是否落实主要负责人隐患排查治理第一责任，实行谁检查、谁签字、谁负责；对暂时不能整改的安全隐患是否落实责任人和具体管理措施，死看死守；实行网格化责任管理情况，落实每个房间、每台设备、每个人的安全管理责任，安全管理不留死角。

三、责任分工

1.学校成立检查督导组，加强对重大隐患排查督办力度，研究解决全局性、普遍性问题，并不定期进行检查。

2.机关各职能部门按职能范围，对所属单位（部门）负有检查落实责任，对二级单位负有检查指导责任。

3.各教学教辅单位对本单位负有检查落实责任。

4.后勤部门对所属单位（部门）负有检查落实责任，对全校所有建筑物的使用安全负有检查和管理责任。

5.出租出借房屋的管理单位（部门），负有对出租出借房屋的安全检查和管理责任。

四、工作步骤

1.安排部署阶段（3月1日至3月10日）。制定安全隐患大检查大整改春季行动具体方案，确定检查重点内容和步骤，明确责任人和任务，搞好全员的动员教育和行动部署。

2.自查整改阶段（3月11日至3月20日）。按照学校确定的六个方面检查内容进行检查整改，补充完善。对学校未确定的检查内容，发现问题必须报告并及时整改。对检查出的安全隐患要建立台账，及时整改。

3.检查验收阶段（3月21日至3月31日）。各单位根据自已检查整改情况进行“回头看”，保证检查整改工作见成效。学校督导组将深入各单位现场开展督导检查、抽查工作。检查情况通报全校。3月31日前将春季行动的工作总结文字材料报学校保卫处。

五、工作要求

（一）切实加强组织领导。这次春季行动是省安委会统一部署的，省教育系统统一行动，各级领导高度重视，各单位（部门）务必引起高度重视，切实强化领导，周密部署，细化责任，常抓不懈，务求实效。省教育厅将成立工作组对各高校工作开展情况进行督查验收。各单位（部门）要以此为契机抓好落实，党政领导要亲自抓，确保这次春季行动不留死角、不留盲区。

（二）切实加大工作力度抓好落实。抓安全工作的关键是抓好落实，容不得丝毫的懈怠和容忍，要按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，对任何安全隐患、非法违法行为，始终坚持零宽容、零忍耐、施重拳、下猛药，发现隐患整改到底。这次春季行动是自去年以来学校第三次专项部署安全隐患大检查大整改工作，要克服消极抵触、无所谓的思想，树立安全隐患大检查大整改工作常态化思想，深入地开展安全隐患检查整改工作，做实安全工作。对安全隐患排查治理不到位、责任不落实、工作不得力的，坚决按照有关规定对相关单位和人员进行问责。

（三）切实保证各项工作同步推进。学校的安全工作的发展影响学校事业的发展，抓安全工作要注重加强安全发展的长效机制的建设，不能因一次春季行动搞安全工作的突击，更不能指着一次春季行动就能解决安全工作的所有问题，加强安全管理组织机构、安全管理人员、规章制度、教育培训、应急疏散演练、经常性的排查治理等工作，切实提高安全管理水平，才是安全工作的关键和目标。各单位（部门）要高度重视安全工作的全面发展，加快安全工作标准化建设，确保学校安全工作稳步发展。